## Cronograma Fisico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: Galpão Multiplo Uso – 15,00x20,00m
Local: Assentamento sumaré I - Area Comunitária
Município: Sumaré – SP
Fases da Obra | % da Etapa | Valor por Etapa | 1º MES |  |  | 2º MÊS | 3º mês |  | 4º mês
SERVIÇOS PRELIMINARES-Mobiliz. | 2.168% | 7681.26 | 7681.26
INFRA ESTRUTURA | 5.629% | 19949 |  | 19949
SUPERESTRUTURA | 10.2% | 36138.53 |  | 21683.118 |  | 14455.412
COBERTURA | 12.09% | 42859.92 |  |  | 10714.98 | 32144.94
ESQUADRIAS METÁLICAS | 6.974% | 24715.57 |  |  |  | 24715.57
ESTRUTURA METÁLICAS | 19.57% | 69342.11 |  |  |  | 69342.11
PISOS INTERNOS | 2.813% | 9967.16 |  |  | 2491.79 | 7475.37
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 6.936% | 24580.69 |  |  |  |  | 24580.69
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.819% | 2902.29 | [5 empty] | 1934.9567 | 967.3333
REVEST. DE FORROS E PAREDES | 14.68% | 52037.99 | [5 empty] | 34693.7279 | 17344.2621
PINTURA | 16.58% | 58745.99 | [6 empty] | 58745.99
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - Desmobiliz. | 1.541% | 5461.05 | [7 empty] | 5461.05
Total Parcial |  |  | 62520.148 |  |  | 148133.402 | 61209.3747 |  | 82518.6353
Total Acumulado |  |  | 62520.148 |  |  | 210653.55 | 271862.9247 |  | 354381.55
Total | 100% | 354381.55
| São Paulo,11 de setembro 2019 | [6 empty] | Eduardo de Avila Prado
Engenheiro Civil CREA/SP 5069244124
Analista de Desenvolvimento Agrário - Grupo de Obras